+ Allgemeine Bemerkungen:

1.) Wer hat das aktuelle Konzept erarbeitet?
Für das Kirchenamt: Kirchenamtsausschuss und die Leiterin des Kirchenamtes

zu 7.5 Gemeindebüros: Auf der Grundlage der Herausforderungen und Wünsche, die die Gemeindesekretärinnen bei einem Treffen im Januar 2015 benannt haben, erfolgte die Formulierung durch die stellv. Superintendentin Schimmelpfeng unter Beratung KKV und FPA.

zu 7.6 Ephoralbüro: im Gespräch mit Ephoralsekretärinnen und Superintendent entwickelt

2.) Wer ist für die Umsetzung und im Folgenden für die Weiterentwicklung und Evaluation des Konzepts verantwortlich?
Für das Kirchenamt: Kirchenamtsausschuss (KAA) sowie die Amtsleitung des Kirchenamtes

zu 7.5 KKV, Kirchenvorstände u.a. ( siehe unten)

3.) Hat sich die Ausgangslage („Was haben wir? - Allgemeine Bemerkungen zu den Aktivitäten im Handlungsfeld und den hinter

den Zielen und Maßnahmen stehenden konzeptionellen Überlegungen“) gegenüber der Beschreibung im Konzept für den Planungszeitraum 2013-2016 verändert? 
Wenn ja: Was hat sich verändert?  
Für das Kirchenamt: Einführung Gebäudemanagement zum 01.08.2014 sowie Verschiebung der Doppik auf das Jahr 2019.

zu 7.5: Im letzten Planungszeitraum wurde zur Verwaltung in den Gemeindebüros nichts verabredet, weshalb I Rückblick nicht ausgefüllt wurde. Die Sekretärinnen haben inzwischen zunächst ein gutes Arbeitsklima bei gutem Teamwork benannt, schätzen das eigenverantwortliche Arbeiten und die ihnen entgegen gebrachte Wertschätzung. Sie sehen aber auch eine Reihe von Herausforderungen, für die sie sich Lösungen wünschen (siehe unten). ANREGUNGEN AN DIE LANDESKIRCHE: Die Sekretärinnen im KK wünschen sich, dass auch kleinere Gemeinden ihre Kirchenbücher mit MEWIS führen können. Sie regen an, dass die Servicezeiten von Comramo mit gängigen Bürozeiten in den Gemeindebüros in Einklang gebracht werden, also ein Spätdienst bis 18 Uhr eingerichtet wird.

4.) Wie wurden die Auflagen und Hinweise des Landeskirchenamtes aus dem Genehmigungsverfahren 2012 in den weiteren Planungen berücksichtigt?

Für das Kirchenamt: Der Stellenplan sowie die die Stellenbesetzung des Kirchenamtes sind nachgereicht worden. Die Anregungen des Landeskirchenamtes wurden zur Kenntnis genommen.

zu 7.5 Erstmalig wird der Bereich der Verwaltung in den Gemeindebüros jetzt in den Blick genommen.

5.) Bestand der Stellen und Stellenanteile am 01.01.2017:
(Hinweis: Für das Konzept „Verwaltung im Kirchenkreis“ ist der Stellenplan des Kirchen(kreis)amtes beizufügen!)
Siehe Anlage 1

6.) Geplante Stellenveränderungen im Planungszeitraum:

Für das Kirchenamt: Erweiterung des Stellenplanes für die Einführung der Doppik

7.5) Aufstockung der Stellen in den Gemeindebüros um 50.000€

| Dimension / Nr.: 1. | Verwaltung im Kirchenkreis - Inhaltliche Aufgaben des Kirchenamtes |
| --- | --- |
| Zuständig: | Amtsleitung |

I. Rückblick auf den Planungszeitraum 2013 – 2016:

|  | Herausforderungen an die Arbeit * 1 | Ziele * 1 | Grad Ziel-Erreichung *2 | Bemerkungen (zur Zielerreichung)*3 | Konsequenzen für die Fortschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umsetzung der Fusion | Angleichung bestehender unterschiedlicher Strukturen in den Arbeitsbereichen der 4 Kirchenkreise und ihrer Kirchengemeinden | 50% | Die unterschiedlichen Strukturen der 4 Kirchenkreise erschweren die Angleichung | Die Arbeitsgruppe für die Angleichung der 4 Kirchenkreise (Besetzung: KKT-Vorsitzende, KKV-Vorsitzende, KA-Mitarbeitende) bleibt bestehen. |
| 2 | Einführung der Doppik | Umstellung der Rechtsträger auf die Doppik ab 01.01.2014 | 0% | verschoben | Geplante Umsetzung: 01.01.2019 |
| 3 | Überprüfung der Verwaltungskostenumlagen | Ausbau der Refinanzierung | 100% | Wurde in die Finanzsatzung eingearbeitet |  |
| 4 | Kostenoptimierung für die Kirchenkreise | Vorbereitung und Abschluss von Rahmenvereinbarungen für Anschaffungen, energetische Versorgung der Gebäude, Wartungsverträge | 75 % | Nur in Teilbereichen möglich | Auftrag bleibt weiter bestehen |

*1 	Die Spalten 2 – 3 („Herausforderungen an die Arbeit“ und „Ziele“ können aus dem Konzept für den Planungszeitraum 2013 – 2016 übernommen und kopiert werden.

*2 	„Grad der Zielerreichung“: geschätzter Grad, möglichst in % (z.B. 20%, 40 %, 60 %, 80 % , 100 %)

*3	„Bemerkungen (zur Zielerreichung)“: Hier kann z.B. erläutert werden, warum ein Ziel noch nicht erreicht werden konnte oder warum ein gesetztes Ziel für den Kirchenkreis aufgegeben wurde.

II. Bleibende und neue Herausforderungen .

|  | Herausforderungen an die Arbeit | Ziele | Gewichtung | Umsetzung bis… | Verantwortlich für die Umsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umsetzung der Fusion | Weitere Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe für die einzelnen Kirchenkreise | 1 | 2022 | Arbeitsgruppe der 4 Kirchenkreise u. des Kirchenamtes |
| 2 | Einführung der Doppik | Umstellung aller Rechtsträger | 1 | 2019 | Projektgruppe Doppik |
| 3 | Einführung eines „Active directory“ im Kirchenamt und den 4 Kirchenkreisen | Einheitliche IT in den 4 Kirchenkreisen | 1 | 2017 | Amtsleitung, KAA sowie LKA |
| 4 | Unterstützung des evang. Profils i.d. Verwaltung | Mitarbeitende im Kirchenamt sprach- fähig im Glauben zu machen | 3 | 2022 | Amtsleitung u. die 4 Superintendenten |
| 5 | Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitenden | Fachkräftemangel vorbeugen | 1 | 2022 | Amtsleitung u. KAA |

Legende zur Gewichtung: 		1 = dringend		2 = notwendig  		3= wünschenswert

III. Maßnahmen, um die gesetzten Ziele zu erreichen

| Ziel Nr. | Maßnahme Nr. | Geplante Maßnahmen | Umsetzung bis … | Verantwortlich für die Umsetzung | gepl. Ressour-ceneinsatz *4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Gemeinsame Beratungen bezüglich der Finanzierungen von Personal-, Bau- und Sachkosten | 2022 | Arbeitsgruppe |  |
| 2 | 1. | Vorbereitung der Umstellung – Anlagebuchhaltung einrichten sowie Eröffnungsbilanz vorbereiten | 2019 | Projektgruppe Doppik | 60.000,- € |
|  | 2. | Schulung der Mitarbeitenden im Kirchenamt | 2019 | Projektgruppe Doppik | 100.000,- € |
|  | 3. | Schulungen der Haupt- und Ehrenamtlichen in den 4 Kirchenkreisen | 2020 | Projektgruppe Doppik | 50.000,- € |
| 3 | 1. | Vorbereitung der Umstellung | 2017 | Amtsleitung und KAA | 45.000,- € |
|  | 2. | Schulung der IT-Verantwortlichen im Kirchenamt | 2017 | Amtsleitung und KAA | 5.000,- € |
| 4 | 1. | Glaubenskurse im Kirchenamt anbieten | 2022 | Amtsleitung und KAA |  |
| 5 | 1. | Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten im kirchlichen Bereich | Alle 2 Jahre | Amtsleitung, KAA u. LKA |  |
|  | 2. | Aus- und Fortbildungen von Mitarbeitenden im Kirchenamt | regelmäßig | Amtsleitung und KAA | 5.000,- € jährlich |
|  | 3. | Teilnahme von qualifizierten Mitarbeitenden am Angestelltenlehrgang 2 | Sofern von LKA angeboten | Amtsleitung und LKA |  |

*4	„geplanter Ressourceneinsatz“: Hier ist der voraussichtliche Personaleinsatz (Berufsgruppe/Stellenanteile) oder Finanzbedarf einzusetzen.

II. Bleibende und neue Herausforderungen hier Gemeindebüros

|  | Herausforderungen an die Arbeit | Ziele | Gewichtung | Umsetzung bis… | Verantwortlich für die Umsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Die technische Ausstattung ist in den Gemeinden sehr verschieden, so dass sich Sekretärinnen wenig gegenseitig unterstützen können. Sie ist häufig veraltet. | Für die technische Ausstattung in den Gemeindebüros gibt es einen kirchenkreisweit einheitlichen zeitgemäßen Standard. | 1 | 2020 | KKV und Kirchenvorstände mit Unterstützung vom Kirchenamt |
| 2 | Die Aufgaben der Sekretärinnen sind so umfangreich, dass sie häufig Mehrstunden arbeiten. Urlaub oder Erkrankung bedeuten Mehrarbeit vorher bzw. danach. Pastoren hingegen machen viel Büroarbeit. | Sekretärinnen haben fast keine Mehrstunden mehr. Dort, wo noch weniger Stunden abgerechnet werden, als laut Stellenplan möglich, ist aufgestockt (Soll = Ist). PastorInnen machen fast keine Tätigkeiten mehr, die auch eine Sekretärin machen könnte. | 1 | 2020 | KKV und Kirchenvorstände mit Pfarrämtern |
| 3 | Nach Kirchenvorstandswahlen und Stellenneubesetzungen wird das Wissen der Sekretärinnen nicht genutzt und die Aufgabenverteilung bleibt unklar. | Es findet ein Wissenstransfer und eine Klärung von Zuständigkeiten nach Neubesetzung von KV bzw Pfarramt statt. | 1 | 2019 | KKV, Kirchenvorstände und Pfarrämter |

Legende zur Gewichtung: 		1 = dringend		2 = notwendig  		3= wünschenswert

III. Maßnahmen, um die gesetzten Ziele zu erreichen hier Gemeindebüros

| Ziel Nr. | Maßnahme Nr. | Geplante Maßnahmen | Umsetzung bis … | Verantwortlich für die Umsetzung | gepl. Ressour-ceneinsatz *4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Es wir eine zentrale Sicherungsmöglichkeit geschaffen. | 2017 | Kirchenamt | ?? |
|  | 2. | Alle Gemeindebüros werden mit aktuellen vom KK finanzierten PCs und Programmen ausgestattet. | 2020 | KKV und Kirchenvorstände | 23.000€ |
|  | 3. | Bei Bedarf gibt es Schulungen für die Sekretärinnen im Kirchenkreis. | 2020 | KKV und Kirchenvorstände | ca 1000€ |
| 2 | 1. | Die Stundenzahl der Sekretärinnen wird erhöht. | 2020 | KKV und Kirchenvorstände | 40.000€ pro Jahr |
|  | 2. | Es besteht eine Vertretungsmöglichkeit für die Sekretärinnen innerhalb der Regionen. | 2020 | KKV, Regionalgremien und Kirchenvorstände | s.u. |
|  | 3. | Arbeitet eine Sekretärin in mehreren Gemeinden, so wird ein gemeinsamer Anstellungsträger angestrebt. | 2020 | Kirchenvorstände und Regionalgremien | - |
| Die unter 1 und 2.1 genannten Maßnahmen werden voraussichtlich gekoppelt an die Bedingung, dass die Regionen im Arbeitsgebiet Gemeindebüros kooperieren (z.B.die Sekretärinnen können sich gegenseitig vertreten, die Gemeindemitgliederkartei ist wechselseitig zugänglich, gemeinsame Trägerschaft wenn eine Person auf zwei Stellen arbeitet; Abrufen der mails für andere Gemeinden möglich; Näheres ist vom KKV festzulegen). |
| 3 | 1. | Im Zusammenhang der KV Wahl 2018 bietet der KK den Kirchenvorständen und Pfarrämtern Fortbildung zum Wissenstransfer und zur Klärung von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen unter Einbeziehung der Sekretärinnen an. | 2019 | KKV, Stelleninhabende kirchliche Bildungsarbeit unter Einbeziehung der GBOE | bis zu 6.000€ für Gemeinde beratungs kosten |
|  | 2. | Nach der KV Wahl 2018 bietet der KK den Kirchenvorständen Fortbildung in Bezug auf ihre Arbeitgeberfunktion an. | 2019 | KKV, Stelleninhabende kirchliche Bildungsarbeit unter Mitwirkung des Kirchenamtes | ca. 1.000€ |
|  | 3. | Bei Stellenneubesetzungen im Pfarramt, KV Vorsitz oder Gemeindebüro finanziert der KK eine Gemeindeberatung zur Klärung der Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe. | 2017 | KKV | ca 300€ pro Fall |

*4	„geplanter Ressourceneinsatz“: Hier ist der voraussichtliche Personaleinsatz (Berufsgruppe/Stellenanteile) oder Finanzbedarf einzusetzen.

II. Bleibende und neue Herausforderungen hier Ephoralbüro

|  | Herausforderungen an die Arbeit | Ziele | Gewichtung | Umsetzung bis… | Verantwortlich für die Umsetzung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Die Übergabe von einer Kollegin zur anderen wird oft unterbrochen durch Besucher und Anrufe. | Die Öffnungszeiten des Ephoralbüros erlauben ungestörte Arbeitsphasen insbesondere zur Übergabe. | 1 | 2017 | Ephoralsekretärinnen, Superintendent unter Mitwirkung des Öffentlichkeitsbeauftragten |
| 2 | Für die Rechnerabstimmung und Synchronisation von Outlook Kontakten ist viel Zeit nötig. | Die EDV Systembetreuung geschieht professionell. |  | 2017 | Ephoralsekretärinnen mit Kirchenamt |
| 3 | Die Raumsituation insbesondere im Archiv ist sehr beengt. | Es wird geprüft, ob es sinnvoll ist, dass die Superintendentur umzieht und in diesem Zusammenhang bessere räumliche Bedingungen erhält. |  | 2022 | Superintendent mit KKV |

III. Maßnahmen, um die gesetzten Ziele zu erreichen

| Ziel Nr. | Maßnahme Nr. | Geplante Maßnahmen | Umsetzung bis … | Verantwortlich für die Umsetzung | gepl. Ressour-ceneinsatz *4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Die Öffnungs- bzw Schließzeiten werden intensiv in den Kirchenkreis hinein kommuniziert. | 2017 | Ephoralsekretärinnen, Superintendent unter Mitwirkung des Öffentlichkeitsbeauftragten |  |
| 2 | 1. | Klärung, inwieweit das Kirchenamt diese professionelle Betreuung wird sicherstellen können; sonst externe Systembetreuung | 2017 | Ephoralsekretärinnen und Kirchenamt | noch offen |
| 3 | 1. | Beratungen im KKV | 2022 | Superintendent und KKV |  |